WRG.271.6.2024

UMOWA Nr … /wzór/

W dniu ……………… 2024 r. pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 
21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-18-51-423, REGON: 030237440, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………..,

przy kontrasygnacie ……………………………. – …………………..,

a

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………..,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy, dokonanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie                 z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.,                 poz. 1320), dalej zwana „uPZP”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne                        pn. „Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej w Radzyniu Podlaskim”.

- Niniejsza umowa dalej jest zwana „umową”.

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

- Zakres przedmiotu umowy określają postanowienia niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia ….. października 2024 r., znak:         WRG.271.6.2024 i Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………..

- SWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB, Oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWiORB i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie obowiązującymi normami oraz wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej, STWiORB 
i zakresu robót.

- Do celów interpretacyjnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- umowa;

- projekt budowlany;

- przedmiar;

- STWiORB;

- SWZ (w zakresie nie ujętym w pkt 1 – 4);

- Oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z użyciem materiałów (wyrobów), sprzętu, narzędzi i robocizny Wykonawcy.

- Do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykorzystywał materiały budowlane:

1) własne, należące do Wykonawcy,

2) fabrycznie nowe,

3) odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                      (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z późn. zm.),

4) odpowiadające wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.                                  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

- Odpady, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm.).

§ 3

Zasady realizacji przedmiotu umowy

Realizacja przedmiotu umowy powinna odbywać się z poszanowaniem poniższych zasad:

- minimalizacji utrudnień w ruchu powodowanych realizacją przedmiotu umowy;

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w zakresie powiązanym z realizacją przedmiotu umowy;

- ograniczenie do niezbędnego minimum szkodliwego oddziaływania na środowisko czynników związanych z wykonywaniem robót objętych przedmiotem umowy;

- ograniczenie do niezbędnego minimum przerw w dojazdach i dojściach do nieruchomości obsługiwanych przez drogi w części objętej przedmiotem umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu

Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy:

- dokumentacji projektowej, STWiORB - w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

- terenu budowy – w terminie wskazanym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem                        § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów wymienionych w § 5 ust. 13 umowy;

- współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- dokonywania odbiorów wykonanych robót;

- zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy –  poza terenem planowanej inwestycji objętej przedmiotem umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

- przejęcia terenu budowy w terminie nie później niż 7 dni po wypełnieniu obowiązków wynikających z ust. 13, z zastrzeżeniem ust. 2;

11) przejęcia od zarządcy drogi niezbędnego do wykonania robót pasa drogowego (jeżeli  dotyczy);

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, Ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB, aktualnie obowiązującymi normami, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,                       poz. 725, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej i innymi obowiązującymi przepisami;

- terminowej realizacji przedmiotu umowy;

- zgłaszania do Zamawiającego wszelkich okoliczności stanowiących przeszkody 
w terminowej realizacji przedmiotu umowy;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz zaplecza budowy, a po wykonaniu przedmiotu umowy niezwłocznego uporządkowanie terenu budowy, a w terminie nie dłuższym niż 5 dni – zlikwidowania zaplecza budowy;

- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją przedmiotu umowy;

- zorganizowania własnym staraniem oraz na własny koszt dostępu do energii elektrycznej i wody;

- zapewnienia na własny koszt dozoru mienia na terenie wykonywania przedmiotu umowy;

- zatrudnienia wystarczającej ilości pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o właściwy stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót;

- ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, obiektów                                      i nawierzchni na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń, o których mowa w pkt 12, w czasie trwania budowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia instalacji i urządzeń o których mowa w pkt 12, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego; w tym naprawy na własny koszt zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót instalacji, urządzeń, obiektów i nawierzchni, o których mowa                    w pkt 12;

- dokonania uzgodnień prac na sieciach energetycznych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Radzyń Podlaski;

- wykonywania obowiązków związanych z wyłączeniem napięcia na sieciach energetycznych;

- pokrywania kosztów dopuszczenia do prac na sieciach energetycznych wraz                              z kosztami wyłączenia energii (w przypadku takiej konieczności);

- wcześniejszego informowania Zamawiającego oraz mieszkańców (jeżeli będą ich dotyczyć) o przypadkach wyłączenia napięcia, o których mowa w pkt 16, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym wyłączeniem;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy;

- unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania Wykonawcy;

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót od rozpoczęcia robót do zakończenia odbioru ostatecznego;

- odpowiedzialności za prowadzenie robót zgodnie  z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową                     i STWiORB;

- ponoszenie odpowiedzialności za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów;

- utrzymywania robót do czasu odbioru ostatecznego;

- wywiezienia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających wymaganiom;

- używania sprzętu zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót;

- stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ładunków;

- usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

- realizacji poleceń Zamawiającego dotyczących: usunięcia nieprawidłowości                          lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, urządzeń, osprzętu;

- wstrzymania, na polecenie Zamawiającego, robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, bezwzględnie obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych 
i okolicznościach mających wpływ na jakość robót oraz na terminową realizację przedmiotu umowy, w tym niezwłocznego informowania  o wszelkich zabytkach archeologicznych lub architektonicznych  oraz  podejmowania  w takiej sytuacji działań określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) oraz poczynienia wszystkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia odkrytych zabytków przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. Pojęcie „zabytku" należy rozumieć w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- niezwłocznego usuwania wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót;

- wykonywania niezbędnych badań i pomiarów w trakcie realizacji robót oraz po ich zakończeniu;

- przedkładania Zamawiającemu odpowiednich dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych, materiałów, urządzeń, osprzętu;

- uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

- zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu i odbioru ostatecznego oraz uczestniczenia w odbiorach;

- przygotowania dokumentacji do odbioru ostatecznego (powykonawczej);

- uporządkowanie terenu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót;

- usunięcia zabezpieczeń i oznakowania w zakresie prowadzonych robót, najpóźniej 
w dniu podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag;

- udzielenia gwarancji jakości w zakresie przedmiotu umowy;

- usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;

- uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym przedmiotu umowy;

- informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

- zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy,

- zamiarze podziału, połączenia lub przekształcenia Wykonawcy,

- złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za zgodą Zamawiającego może być zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał niniejszą Umowę z należytą starannością oczekiwaną od podmiotów profesjonalnych (oceniana zgodnie z zasadami wynikającymi 
z art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061, z późn. zm., dalej zwana „Kodeks cywilny”), w dobrej wierze oraz z zachowaniem zasad lojalności kontraktowej, poufności i dbałości o interesy Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia 
do czasu odbioru ostatecznego.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych
 do zabezpieczenia elementów budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty wynikające ze wstrzymania robót budowlanych w przypadku ustalenia w toku nadzoru, że roboty te nie są prowadzone zgodnie z niniejszą umową, SWZ, dokumentacją projektową, mającymi zastosowanie przepisami prawa lub sztuką budowlaną.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na swój koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w związku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu lub osobom działającym w jego imieniu lub upoważnienia, dla wszystkich materiałów, wyrobów, surowców, urządzeń wykorzystywanych do wykonywania przedmiotu umowy, następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą albo aprobatą techniczną, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciążą Wykonawcę.

- Zamawiający lub osoby o których mowa w ust. 7 mają prawo odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, surowce i urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2 umowy. Odrzucenie następuje w formie pisemnej, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca jest uprawniony przedstawić Zamawiającemu wniosek o sprecyzowanie wymagań w zakresie doboru materiałów, wyrobów, surowców lub urządzeń, jakie mają zostać wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy.

- Ze względu na to, że z przedmiotu zamówienia będą korzystały m.in. osoby fizyczne, Wykonawca (Wykonawcy) będzie zobowiązany do wykonania umowy w taki sposób, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z przedmiotu zamówienia na zasadzie równości z innymi osobami.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ………………………………….……….., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nadane na podstawie …………..……………………………………….…………..

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną na kierownika robót oraz spełnianie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa o których mowa w ust. 12;

- kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby wskazanej na kierownika robót.

- Zmiana osoby wykazanej w ust. 12 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuję taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wskazane osoby będą posiadały odpowiednie kwalifikację do objęcia poszczególnych funkcji. Wniosek o zmianę osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikację do objęcia poszczególnych funkcji Wykonawca jest zobowiązany   przedstawić zamawiającemu na piśmie, nie później niż na 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazane w umowie stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

  - roboty polegające na wykonaniu robót elektrycznych;

  - obsługę operatorską maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego;

  - ręczne roboty rozbiórkowe, ziemne;

  - ręczne prace budowlane na budowie;

  - ręczne roboty w zakresie odtworzenia konstrukcji nawierzchni dróg, zjazdów i chodników;

  - ręczne roboty w zakresie urządzania zieleni i skarp;

- o ile wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w                  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r.,                      poz. 1465 z późn. zm.).

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 17 nie dotyczy osób kierujących budową 
i robotami budowlanymi, osób wykonujących obsługę geodezyjną i świadczących usługi laboratoryjne oraz innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 17, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 17, zawierające w szczególności: wskazanie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku zmiany stanu faktycznego wskazanego w oświadczeniach złożonych zgodnie z ust. 20, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia oświadczenia uwzględniającego tę zmianę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,                   o których mowa w ust. 17 i w tym zakresie w szczególności żądać złożenia oświadczeń,                 a także niezbędnych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu 
i wyjaśnień w przypadku wątpliwości, a także kontroli na placu budowy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 17, Zamawiający wezwie do spełnienia tegoż wymogu w wyznaczonym terminie, pod groźbą naliczenia kary, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 9 umowy.

- Ustalenia zawarte w ust. 17 – 23 mają zastosowanie także do podwykonawców robót budowlanych i usług.

- W okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej                           na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto o której mowa 
w § 10 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 dni dokument potwierdzający ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 26.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

- W przypadku braku, w dowolnym okresie realizacji umowy, ubezpieczenia, zgodnie 
z ust. 26, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za sankcje administracyjne, nakładane przez upoważnione organy administracji publicznej na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub                    w części albo powierzyć poprawienie czy też dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badań w celu kontroli spełnienia wymogów jakościowych materiałów, czy też wykonania robót. 
W przypadku negatywnego wyniku badań, koszty tych badań obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odbiorów, o których mowa                         w niniejszej umowie, w obecności przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

§ 6

Podwykonawcy

Uwaga: Brzmienie § 6 w zależności od złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wykonawca przedmiot umowy wykona sam/przy pomocy podwykonawcy (podwykonawców) ………………………………………   w zakresie:

……………………………………………………………………

Uwaga: Brzmienie ust. 1 zgodne z Ofertą Wykonawcy.

Uwaga: postanowienie ust. 2 dotyczy tylko przypadku powoływania się Wykonawcy w Ofercie na zasoby podmiotu trzeciego.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jako podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę podwykonawcy. W tym celu Wykonawca ma obowiązek zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego i wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych   dotyczących podwykonawców w trakcie wykonywania umowy, a także z wyprzedzeniem przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym                        w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób                                    i podmiotów, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, w szczególności zaś jak za własne działania lub zaniechania Wykonawca odpowiada za podwykonawców.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe                         w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zarówno w przypadku zawierania, jak w przypadku dokonywania zmian w umowach                  o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), zgodnie z § 7 umowy, Strony będą przekazywać sobie niezwłocznie pisma oraz projekty umów na piśmie, na adresy wskazane w § 25 umowy. Inna niż pisemna forma dokumentów oraz przekazanie ich                 na adresy inne, niż w § 25 umowy uznawane są za zdarzenia nie wywołujące skutków prawnych.

- Przepisy ust. 2 - 8 stosuje się również do dalszych podwykonawców.

§ 7

Umowa o podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy,  w  zakresie

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  wynagrodzenia,

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy,      ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej pomiędzy     Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni o daty otrzymania kopii umowy, o której mowa 
w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo                           o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, o którym w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 8

Przedstawiciele Zamawiającego

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy jest …………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający może wyznaczyć także inne osoby (podmioty) reprezentujące Zamawiającego i odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o wyznaczeniu osób (podmiotów), 
o których mowa w ust. 1 i 2 oraz o zakresie ich odpowiedzialności i uprawnień.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w każdym czasie osób (podmiotów), 
o których mowa w ust. 1 – 2. O zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie. Zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

- Wykonawca powinien zapewnić przedstawicielom Zamawiającego swobodny dostęp do miejsc wykonywania robót budowlanych, dostarczać wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu umowy, używanych maszyn, urządzeń i sprzętu, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do okazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

Terminy realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy –  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatecznego z klauzulą „bez uwag” zgodnie z § 15 ust. 9 umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 może ulec zmianie jedynie 
z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 10

Wynagrodzenie

- Zgodnie z ofertą, z tytułu wykonania umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w   kwocie …………………………………….……… złotych netto.

Wynagrodzenie to  zostanie  powiększone o należny podatek VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi łącznie ……………………………… złotych brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1,  ma  charakter  ryczałtowy w rozumieniu                art. 632 Kodeksu  cywilnego.  Jego  wypłata w wysokości  ustalonej w ust. 1  uzależniona  jest  od prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z postanowieniami SWZ oraz załącznikami do niego, oraz dysponował przed złożeniem Oferty informacjami dotyczącymi warunków wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, 
że przed złożeniem Oferty upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie. Wykonawca oświadcza, że jego Oferta obejmuje wszystko, 
co może być konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera ryzyko Wykonawcy 
z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie,  pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do  żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy - o ile nie będą się temu sprzeciwiały przepisy powszechnie obowiązującego prawa - na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru ostatecznego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361, z późn. zm.).  Wskazany rachunek widnieje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.

- Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę po wypełnieniu warunków określonych 
w niniejszej umowie. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej 
z postanowieniami umowy lub zawierającej nieprawidłowe kwoty, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej postanowienia niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, z załączonymi do niej wymaganymi dokumentami zgodnie z ust. 9.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:

Miasto Radzyń Podlaski

ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

NIP: 538-18-51-423.

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zamawiający informuje, że numer jego skrzynki PEPPOL to: 5381851423.

- Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, wobec Zamawiającego w całości odpowiada Wykonawca. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, jest dołączenie do faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W tym zakresie Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

Roboty zamienne i dodatkowe

1.	Na wniosek Wykonawcy może dojść do wyrażenia zgody na wykonanie robót zamiennych, w tym do zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, prac i wyposażenia. Zmiana taka może zostać dopuszczona przez Zamawiającego tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od

przewidzianego w dokumentach o których mowa  w § 2 ust. 2 umowy,

2) w wyniku przyjęcia rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę nie dojdzie do

zwiększenia kosztów wykonywania przedmiotu umowy,

3) w wyniku opracowywania oraz wdrożenia rozwiązania proponowanego przez

Wykonawcę nie dojdzie do wydłużenia terminu wykonania umowy,

4) Wykonawca na własny koszt i ryzyko opracuje dokumentację niezbędną do

zrealizowania proponowanego rozwiązania oraz pozyska wymagane pozwolenia.

2.	Składając wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że dojdzie do spełnienia wszystkich wyżej określonych przesłanek.

3.	Zamawiający rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni.

4.	Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, prac i wyposażenia, jeżeli Zamawiający potwierdzi na piśmie, że zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych 
w umowie i załącznikach. Zmiany takie są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy 
nie spowodują zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy.

5.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 13

Odbiory

Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy podlegają odbiorom:

- robót zanikających i ulegających zakryciu;

- ostatecznemu;

- pogwarancyjnemu.

§ 14

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Roboty, które w dalszym procesie technologicznym wykonywania robót ulegną zakryciu, 
a które podlegają w finalnej ocenie ilości i jakości, podlegają odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem osób działających w imieniu Zamawiającego (działających z upoważnienia Zamawiającego)  w każdej skutecznej formie (na piśmie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną).

- Odbioru dokonują osoby działające w imieniu Zamawiającego lub upoważnienia niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o odbiorze zgodnie z ust. 2.

- Wyłącznie odebranie robót bez uwag pozwala na kontynuację dalszego procesu technologicznego wykonania robót.

§ 15

Odbiór ostateczny

- Odbiorowi ostatecznemu podlega wykonany należycie i w całości przedmiot umowy.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego Zamawiającemu dokonuje Wykonawca na piśmie po:

  - wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy;

  - wykonaniu badań, prób i sprawdzeń i uzyskaniu w tym zakresie pozytywnych wyników;

  - uporządkowaniu terenu budowy;

  - sporządzeniu dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

- Do zgłoszenia odbioru ostatecznego Wykonawca dołącza w szczególności:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzoną w trakcie realizacji umowy;

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne);

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w 1 egz.);

- szczegółowe zestawienia ilości wykonanych robót, księgi obmiaru;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
ze STWiORB;

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, surowców, urządzeń;

- oświadczenia i dokumenty wytworzone lub pozyskane w zakresie przedmiotu umowy;

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników, badań 
i pomiarów;

- oświadczenia i dokumenty wytworzone lub pozyskane w zakresie przedmiotu umowy.

- Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja, z udziałem umocowanego przedstawiciela (umocowanych przedstawicieli) Wykonawcy.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych, z uwzględnieniem ust. 8.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru niemożliwych do usunięcia 
w czasie trwania czynności odbiorowych komisja odbiorowa przerwie czynności odbiorowe i odmówi dokonania odbioru. Po usunięciu wad przedmiot odbioru podlega ponownemu zgłoszeniu do odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego jest sporządzany protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. W przypadku zakończenia odbioru z powodów określonych w ust. 8, protokół wskazuje na przyczyny odmowy dokonania odbioru końcowego. W przypadku przeprowadzenia odbioru, Zamawiający niezwłocznie po potwierdzeniu prawidłowości wykonania odbieranych robót, opatruje protokół adnotacją „bez uwag".

- W przypadku potwierdzeniu prawidłowości wykonania odbieranych robót adnotacją „bez uwag", Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury na wartość odpowiadającą płatności końcowej.

- Podpisanie protokołu odbioru oraz opatrzenie go klauzulą „bez uwag" nie wyłącza 
i nie ogranicza Zamawiającemu możliwości wskazania wad, usterek lub niezgodności przedmiotu zamówienia, jak również powoływania się na te wady, usterki lub niezgodności, w późniejszym terminie.

§ 16

Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony pomiędzy 60 a 30 dniem przed upływem okresu na jaki została udzielona gwarancja jakości.

- Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony przez przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego w obecności przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O terminie odbioru Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie na co najmniej 14 dni przez terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- W przypadku nieobecności przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy w czasie wykonywania czynności odbioru gwarancyjnego, czynności te zostaną wykonane jednostronnie przez przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego.

- W zakresie usuwania wad stwierdzonych w czasie przeglądu gwarancyjnego będą miały odpowiednie zastosowanie ustalenia § 17.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy niemożliwych do usunięcia 
w czasie trwania czynności odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający uprawniony jest 
do oświadczenia o ich zakończeniu bez dokonywania odbioru. Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru pogwarancyjnego.

- Z czynności odbioru pogwarancyjnego jest sporządzany protokół w formie pisemnej 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. W przypadku niezakończenia odbioru z powodów określonych w ust. 5, protokół wskazuje na przyczyny odmowy dokonania odbioru pogwarancyjnego.

- Brak wad przedmiotu umowy lub usunięcie przez Wykonawcę wszystkich wad stwierdzonych w czasie odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego i opatrzenia go przez Zamawiającego klauzulą „bez uwag".

- Data podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego bez uwag jest uznawana za dzień wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

§ 17

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie obejmującym cały przedmiot umowy na okres …… miesięcy.

Uwaga: Brzmienie ust. 1 zgodne z Ofertą Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie 
z Kodeksem cywilnym, przy czym strony rozszerzają okres rękojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakości zgodnie z ust. 1.

- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający może przenieść na podmiot, który będzie zajmował się eksploatacją obiektów budowlanych 
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.  Na cesję w tym zakresie Wykonawca nieodwołalnie wyraża swoją zgodę. Przeniesienie uprawnień może dotyczyć także niektórych tylko obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji.

- Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę obejmuje:

- dokonanie odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w § 16 umowy;

- usuwanie wszelkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji, poprzez naprawę lub wymianę rzeczy wadliwej objętej przedmiotem umowy na wolną od wad.

- Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego albo ujawnienia wady podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia wady.

- Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin na usunięcie wady przez Wykonawcę, 
z tym, że wyznaczony termin nie może być krótszy niż 3 dni robocze od przekazania Wykonawcy powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 10 umowy.

- Jeżeli zwłoka w odniesieniu do terminu, o którym mowa w ust. 8, przekroczy 
14 dni, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru naliczać dalej karę, o której mowa w ust. 9, albo zlecić usunięcie wady lub wykonanie zabezpieczeń na koszt Wykonawcy, w tym z wykorzystaniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w § 18 ust. 9 umowy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Okres gwarancji wydłuża się o okres pomiędzy datą otrzymania powiadomienia od Zamawiającego a datą usunięcia wady.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć nowych materiałów 
o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane.

- Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługują także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tego terminu.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy wadę pisemnie, faksem na nr …………………………… lub  e-mailem na adres: ……………………………………...

- Niezwłocznie po usunięciu wady Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie, faksem na nr ……………………. lub e-mailem na adres: …………………………………...

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o zapłatę kar umownych.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie wskazanym w § 17 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, § 18 ust. 6 – 10  będzie miał następujące brzmienie:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 
co stanowi kwotę ……………… zł, słownie złotych: ………………………………………, w formie ……………………………………………………. („wartość zabezpieczenia”).

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany – podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń 
z tego tytułu.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy/protokołu odbioru ostatecznego* wniósł/wniesie* zabezpieczenie służące do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w formie ………………………………………………, w wysokości 30% kwoty wymienionej w ust. 6, tj. ……………… zł, słownie złotych: ………………………………………………………………… ważne co najmniej przez okres wskazany
w § 17 ust. 1 umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9, jeżeli nie zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy.

*) zapis umowy zostanie dostosowany do wniesionego zabezpieczenia.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, § 18  ust. 6 – 10  będzie miał następujące brzmienie:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 
co stanowi kwotę ………………… zł, słownie złotych: ……………….. („wartość zabezpieczenia”).

- Jeżeli przedmiot umowy zostanie należycie wykonany, 70% kwoty zabezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 6, tj. ………… zł, słownie złotych: ………………………………….. , zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany – podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń 
z tego tytułu.

- Część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, w wysokości 30%, tj. …………. zł, słownie złotych: …………………………………………, będzie pozostawiona na zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9, jeżeli nie zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kilku formach, § 18 ust. 6 – 10  będzie miał odpowiednie do sytuacji  brzmienie z zachowaniem zasad wskazanych wyżej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 19

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy przypadek – 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do  § 7 ust. 11 umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, stosownie do § 21 ust. 10 umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy – 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za niespełnienie przez Wykonawcę warunku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 17 umowy, 
w przypadku sytuacji określonej w § 5 ust. 23 umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto,              o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady – 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa 
w § 17 ust. 8 umowy.

- Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu (kumulacji).

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 pkt 1 – 9 mogą być również potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy – z należności wykazanej w fakturze. 
Na pokrycie kar umownych służy także wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 6 umowy.

- W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z  jego wynagrodzenia, Zamawiający będzie dochodził zapłaty tych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 pkt 10 Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. Na pokrycie kar umownych służy także kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,                   o której mowa w § 18 ust. 9 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez   Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 uPZP.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie  może być wyższa niż 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 10 ust. 1 umowy.

- Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę wyższą, niż nałożone kary umowne, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie niweczy obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 20

Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, według jego wyboru 
(w całości bądź w części), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPZP;

- podlegania w chwili zawarcia umowy wykluczeniu Wykonawcy na podstawie                  art. 108 uPZP;

- stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach procedury przewidzianej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 
że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

- ogłoszenia likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy albo zakończenia 
w innej formie działalności Wykonawcy, również zajęcia jego majątku, w tym wierzytelności na kwotę co najmniej 5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 10 ust. 1 umowy;

- niewykonanie przez Wykonawcę w terminie obowiązków, o których mowa 
w § 5 ust. 13 umowy;

- nieprzyjęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,                        z uwzględnieniem § 5 ust. 2 umowy, nierozpoczęcia realizacji robót budowlanych 
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy lub przerwy w realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy trwającej dłużej niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni 
w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 9 ust. 1 umowy;

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z umową, pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i bezskutecznego upływu terminu ujętego w wezwaniu;

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10 umowy;

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 umowy;

- braku ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, o którym 
mowa w § 5 ust. 26 umowy,

- skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazane w § 5 ust. 12 umowy.

- Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 1 może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 456 uPZP.

- Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 5 – 13 może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia przez Stronę informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 3 i pkt 5-13 jest traktowane jako odstąpienie                   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

- do natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz terenu budowy na własny koszt;

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego;

- przekazania Zamawiającemu protokolarnie terenu budowy.

- Postanowienia  ust. 7  nie zwalniają  Wykonawcy  z  zapłaty  kar  umownych   określonych w § 19 umowy.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków i w terminie, zgodnie 
z ust. 7 pkt 2 lub odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 9, Zamawiający ma prawo sporządzić na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz jednostronnie przejąć protokolarnie teren budowy zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

- Rozliczenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy zostanie przeprowadzone na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały (wyroby) stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

§ 21

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział w treści niniejszej umowy postanowienia, określające katalog przypadków, 
w których może dojść do zmian umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej umowy. Wniosek o zmianę niniejszej umowy wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia informacji lub - jeżeli to możliwe - dokumentów, potwierdzających treść wniosku.

- Oprócz zmian umowy dopuszczonych w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4, ust. 2 uPZP i innych przypadków wskazanych w umowie, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 3 – 11.

- Dopuszcza się zmianę – przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w przypadkach:

    - wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 22 umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

    - konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony
o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami;

    - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu bądź innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;

    - wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu, przeszkody geologiczne – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;

    - konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  
o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w tym wystąpienia istotnego błędu 
w dokumentacji projektowej lub STWiORB, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a także do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 
z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, jeżeli zmiany te wpływają lub mogą mieć wpływ na ten termin;

    - skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy żądania wstrzymania robót, stanowiących przedmiot umowy, lub wydania zakazu prowadzenia takich robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie nakazu nie nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót lub zakazano ich prowadzenia;

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

    - konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień – termin realizacji przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do uzyskania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień od właściwego organu;

    - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień - termin realizacji przedmiotu umowy może zostać przedłużony do czasu uzyskania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień;

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron umowy.                  W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.

- W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy - oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej umowie - jest dopuszczalna w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 22 umowy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenia nowych regulacji prawnych po dacie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym;

- wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.

- Postanowienia objęte niniejszym paragrafem stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o  którym mowa  w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie realizacji przedmiotu umowy – wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku od towarów i usług oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów.

- W związku z art. 439 ust. 1 uPZP, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, przez jego wzrost lub obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
 z realizacją zamówienia (waloryzacja).

- Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

- za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- każda ze  Stron umowy uprawniona jest  do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy kiedy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o zmianę wynagrodzenia, ulegnie zmianie (wzrośnie lub spadnie) o co najmniej 5 % w stosunku do wskaźnika w miesiącu, 
w którym nastąpiło otwarcie ofert;

- początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień otwarcia oferty;

- pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 3 miesiącach od dnia zawarcia umowy i dokonywana jest w odniesieniu do pozostałej należnej części wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem początku waloryzacji o której mowa w pkt 3. Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za roboty wykonane przed datą założenia wniosku;

- maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, nie częściej niż co 2 miesięcy od poprzedniej waloryzacji, do chwili osiągnięcia limitu  o którym mowa powyżej, tj. 5% wynagrodzenia;

- Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji;

- wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 5% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja będzie polegała na zmianie wynagrodzenia za roboty budowlane pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość wynikową wskaźnika uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert 
a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację;

- w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 6, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

- Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami          ust. 7 i 8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 439 ust. 5 uPZP.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w związku ze zmianą  o której mowa w ust. 9 Wykonawca zapłaci karę umowną, wynikającą z § 19 ust. 1 pkt 7 umowy.

- Zamawiający wskazuje, że zmiana niniejszej umowy będzie także możliwa 
w przypadkach i na warunkach wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa, jeżeli takie przepisy zostaną wprowadzone w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności w związku z wystąpieniem przypadku siły wyższej.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu  art. 454 i art. 455 uPZP zmiana:

  - osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizują przedmiot umowy;

  - danych teleadresowych dotyczących Wykonawcy i Zamawiającego;

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

§ 22

Okoliczności siły wyższej

- Przez siłę wyższą należy rozumieć dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

- Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej powstałych po dacie, od której umowa obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów, chyba że jest 
to spowodowane okolicznościami siły wyższej.

- O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadomić się w każdy sposób wskazany w § 25 umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia siły wyższej, Zamawiający oceni zgłoszenie. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia, Zamawiający niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy stwierdzenie występowania siły wyższej.

- Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Stron od obowiązku podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania jej skutkom oraz wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W razie wystąpienia siły wyższej strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar 
w niej przewidzianych.

§ 23

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie ich administratorem 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 24

Cesja

Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego 
z tytułu umowy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego.

§ 25

Postanowienia końcowe

- Korespondencję Strony przesyłają pod adres:

- Zamawiającego:…………………………………………………………….………………………………………….;

- Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..……………………………….

- O zmianach adresów, numerów telefonów Strony obowiązane są informować się niezwłocznie.

- W przypadku braku poinformowania którejkolwiek ze Stron o zmianach, zgodnie z ust. 2, korespondencje wysłaną pod ostatnio znany adres uważa się za skutecznie doręczoną.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających                   w związku z wykonaniem umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia lub wykonania umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy uPZP, Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących ustaw.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową,  w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- W przypadku gdy mediacja, o której mowa w ust. 7, nie doprowadziła do rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie Sąd właściwy   dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa   niniejsza   sporządzona    została   w  czterech jednobrzmiących    egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz – Wykonawca.

Załącznik: kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: