## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do umowy nr … z dnia ...
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim
Oznaczenie elementu scalonego | Pozycje przedmiaru | Nazwa | Wartość brutto zł | Termin wykonania
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim - branża drogowa
1.1 | 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.2 | 2-6 | Usunięcie drzew i krzewów
1.3 | 7-8 | Zdjęcie warstwy humusu
1.4.1 | 9-11 | Rozbiórka nawierzchni
1.4.2 | 12-13 | Rozbiórka studzienek wpustowych
1.4.3 | 14-15 | Rozbiórka innych obiektów
1.4.4 | 16-18 | Rozbiórka znaków drogowych
1.4.5 | 19-22 | Wywóz odpadów z zagospodarowaniem zgodnie z ustawą
2.1 | 23-26 | Wymiana gruntów słabych
2.2 | 27 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
2.3 | 28-30 | Wykonanie nasypów z gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu
3.1 | 31-34 | Budowa wpustów deszczowych z przykanalikami - wpięcie do istniejących studni kanalizacji deszczowej
4.1 | 35 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
4.2 | 36-39 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
4.3 | 40-43 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
4.4 | 44 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
4.5 | 45-47 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego -warstwa podbudowy zasadniczej AC22P 50/70, gr. 7 cm, KR2
5.1.1 | 48-49 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa wiążąca AC16W50/70, gr. 5cm, KR2
5.1.2 | 50-51 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4cm, KR2
5.2.1 | 52 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm
5.2.2 | 53 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, gr. 8cm
5.3 | 54 | Geosiatka wzmacniająca przeciwspękaniowa
5.4 | 55 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
6.1.1 | 56-59 | Humusowanie
7.1 | 60-61 | Oznakowanie poziome
7.2.1 | 62 | Przestawienie znaków pionowych
7.2.2 | 63-67 | Ustawienie nowych znaków pionowych
7.3 | 68 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
8.1 | 69-72 | Krawężniki betonowe
8.2 | 73-74 | Chodniki z kostki betonowej
8.3 | 75-76 | Obrzeża betonowe
8.4 | 77-79 | Schody z chodnikiem
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim - branża teletechniczna
1.1 | 1.1.1-1.1.5 | Budowa kanalizacji kablowej
2 | 2.1-2.3 | Przebudowa kabli miedzianych w kanalizacji kablowej
3 | 3.1 | Przebudowa kabli miedzianych ziemnych
4 | 4.1 | Zabezpieczenie istniejących sieci
5.1 | 5.1.1-5.1.3 | Sieć niezidentyfikowanego operatora - Zabezpieczenie istniejących sieci
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim - branża elektroenergetyczna
1 | 1-7 | PRZEBUDOWA SIECI nN
2 | 8-14 | Oświetlenie PGE
3.1 | 15-17 | Demontaż
3.2 | 18-28 | MONTAŻ LAMP I STAWIANIE SŁUPÓW
3.3 | 29-37 | Wykonanie kanalizacji kablowej
3.4 | 38-42 | Badania i pomiary